Календарный план

работы по реализации педагогического проекта

«Формирование гражданских и патриотических компетенций учащихся средствами краеведения»

на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | ***Работа с родителями*** |  |  |
| 1. | Проведение классных родительских собраний с целью информирования об участии в педагогическом проекте и ожидаемых результатах | Август-сентябрь 2023 г. | Зам. директора по ВР, классные руководители |
| 2. | Информирование родителей о ходе реализации проекта | Декабрь, май | Зам. директора по ВР, классные руководители |
| 3. | День открытых дверей для родителей | Октябрь, декабрь, февраль, апрель | Зам. директора по ВР, классные руководители |
| 4. | Родительское собрание на тему «Патриотическое воспитание в семье. Любовь к Родине начинается с семьи» | Ноябрь 2023 г. | Зам. директора по ВР, классные руководители |
| 5. | Круглый стол на тему «Истории и традиции моей деревни» | Февраль 2024 г. | Руководитель клуба «Спадчына» |
| 6. | Проведение совместных праздников, походов, соревнований, экскурсий с родителями | По мере необходимости | Классные руководители |
| 7. | Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и школы в воспитании гражданина и патриота» | Май 2024 года | Классные руководители |
|  | ***Работа с педагогами*** |  |  |
| 1. | Проведение совещания при зам. директора по ВР с целью планирования деятельности участников проекта | Август 2023 года | Зам.директора по ВР |
| 2. | Составление планов идеологической и воспитательной работы по реализации проекта | Август 2023 года | Зам. директора по ВР, классные руководители |
| 3. | *Научно-теоретическая подготовка классных руководителей к работе по проекту:*  -индивидуальное собеседование с участниками реализации проекта;  -изучение компетентности педагогов по внедрению проекта;  -установочный семинар для педагогов, классных руководителей, работающих по проекту | Август 2023 года  Август 2023 года  Сентябрь 2023 года | Зам. директора по ВР |
| 4. | Промежуточные отчёты участников реализации проекта | Декабрь, май | Классные руководители |
| 5. | Обмен опытом участников реализации проекта. Подготовка методических разработок | На протяжении реализации проекта (не реже 1 раза в месяц) | Творческая группа |
|  | ***Работа с учащимися*** |  |  |
| 1. | Проведение классных ученических собраний с целью информирования об участии в педагогическом проекте и ожидаемых результатах | Сентябрь 2023 года | Классные руководители |
| 2. | Диагностика воспитанности учащихся и уровня сформированности гражданско-патриотических качеств у учащихся | Сентябрь 2023 года, май 2024 года | Классные руководители |
| 3. | Работа клуба «Спадчына» | На протяжении года | Классные руководители, педагог организатор, руководитель клуба |
| 4. | Проведение анкетирования, диагностик, тестов | На протяжении года | Классные руководители |
| 5. | Организация проведения кинолекториев на гражданско-патриотические темы | 1 раз в месяц | Зам. директора по ВР |
| 6. | Тематические классные часы по гражданско-патриотическому воспитанию | 1 раз в месяц | Классные руководители |
| 7. | *Проведение акций:*  «Милосердие» (шефская помощь пожилым людям и ветеранам);  «Никто не забыт, ничто не забыто» (приведение в порядок памятника воинам);  «Наш край» (изучение традиций, истории родного края);  «Люби и знай историю родных деревень» | Октябрь 2023 года  На протяжении года  1 занятие в месяц  1 занятие в 2 месяца | Классные руководители, педагог-организатор, Совет дружины БРПО, актив БРСМ, сельский исполнительный комитет, ОАО «17 сентября» |
| 8. | Продолжение непрерывной работы по созданию летописи школы | На протяжении года | Зам. директора по ВР |
| 9. | Экскурсии, туристические походы по местам боевой славы «Мужество и героизм наших земляков» | На протяжении года | Классные руководители, педагог-организатор |
| 10. | Конкурс сочинений на гражданско-патриотическую тему «Война в судьбе моей семьи» | Май 2024 года | Классные руководители |
| 11. | Уроки мужества | Февраль, май 2024 г. | Классные руководители, педагог-организатор |
| 12. | Проведение военно-патриотической игры «Зарница» | Апрель 2024 г. | Зам. директора по ВР |
| 13. | Утренник-воспоминание «Не забывайте к нашим могилам тропинок ни в поле, ни в сердце» | Май 2024 г. | Классные руководители, педагог-организатор |
| 14. | Встречи с почётными гражданами деревни, района, изучение их биографий | Ноябрь, март 2023, 2024 гг. | Классные руководители, педагог-организатор, библиотекарь |
| 16. | Конкурс «Лидер»: защита проектов по гражданско-патриотическому воспитанию | Январь 2024 г. | Педагог-организатор, совет дружины БРПО, актив БРСМ |
| 17. | Пионерский сбор «Пионеры-герои в наших сердцах» | Февраль 2024 г. | Педагог-организатор, совет дружины БРПО, актив БРСМ |
| 18. | Трудовая акция «Старость нужно уважать» | На протяжении года | Педагог-организатор, совет дружины БРПО, актив БРСМ, исполнительный комитет, ОАО «17 сентября» |
| 19. | Встреча со знаменитыми людьми своей малой родины | Январь, май 2024 | Зам. директора по ВР |
| 20. | Организация концертов ко Дню работника сельского хозяйства, Зажинкам, Дожинкам, 9 Мая и т.д. | На протяжении года | Зам. директора по ВР, дирекция ОАО «17 сентября», директор СДК |